## Sheet1
プロジェクト名 |  | サンプルプロジェクト |  | 作成日 |  | 2025-02-01 |  |  | 作成者 |  |  | 山田 太郎
|  |  |  | 更新日 |  | 2025-03-29 |  |  | 更新者 |  |  | 山田 太郎
No | フェーズ | タスク名 | 担当者 | 予定 |  |  | 実績 |  |  | 工数 |  |  | 進捗 (%) | 状況
|  |  |  | 開始日 | 終了日 |  | 開始日 | 終了日 |  | 予定 | 実績
基本設計
1 |  | 画面レイアウト | 佐藤 | 2025-02-01 | 2025-02-02 |  | 2025-02-01 | 2025-02-02 |  | 2 | 2 |  | 100% | 完了
2 |  | 機能一覧 | 鈴木 | 2025-02-01 | 2025-02-03 |  | 2025-02-01 | 2025-02-02 |  | 3 | 3 |  | 100% | 完了
3 |  | システム構成図 | 高橋 | 2025-02-02 | 2025-02-05 |  | 2025-02-02 |  |  | 3 |  |  | 50% | 作業中
4 |  | 帳票一覧 | 鈴木 | 2025-02-02 | 2025-02-06 |  | 2025-02-02 |  |  | 5 |  |  | 60% | 遅延
5 |  | セキュリティ仕様書 | 田中 | 2025-02-01 | 2025-02-04 |  | 2025-02-01 |  |  | 3 |  |  | 30% | 作業中
詳細設計
6 |  | 共通モジュール一覧 | 佐藤 | 2025-02-07 | [9 empty] | 未着手
7 |  | DB入操作機能一覧 | 佐藤 | 2025-02-11 | [9 empty] | 未着手
10 |  | 詳細設計書 | 鈴木 | 2025-02-07 | [9 empty] | 未着手
11 |  | 単体テスト仕様書 | 高橋 | 2025-02-07 | [9 empty] | 未着手
製造
13 |  | 〇〇画面機能コーディング | 山本 | [10 empty] | 未着手
14 |  | ○○機能コーディング | 齋藤 | [10 empty] | 未着手
15 |  | ○○帳票コーディング | 永川 | [10 empty] | 未着手
単体テスト
17 |  | 〇〇画面機能 単体テスト | 佐藤 | [10 empty] | 未着手
18 |  | ○○機能 単体テスト | 鈴木 | [10 empty] | 未着手
19 |  | ○○帳票 単体テスト | 高橋 | [10 empty] | 未着手
結合テスト
21 |  | テスト計画書作成 | 田中 | [10 empty] | 未着手
22 |  | 結合テスト用環境構築 | 高橋 | [10 empty] | 未着手
23 |  | ○○機能 結合テスト | 鈴木 | [10 empty] | 未着手