## Sheet1
工数見積りWBS
WBS_ID | タスク名 | 担当区分 | 担当 | 工数 （見積・人日） | 工数 （実績・人日） | 開始予定日 | 終了予定日 | 備考
1 | 要件定義 | PM | 佐藤 | 5 |  | 2025-01-06 | 2025-01-10 | ヒアリング2回想定
1.1 | 業務ヒアリング | PM | 佐藤 | 3 |  | 2025-01-06 | 2025-01-08
1.2 | 要件整理・資料化 | PM | 佐藤 | 2 |  | 2025-01-09 | 2025-01-10
2 | 基本設計 | SE | 鈴木 | 6 |  | 2025-01-13 | 2025-01-20
2.1 | 画面一覧作成 | SE | 鈴木 | 3 |  | 2025-01-13 | 2025-01-15
2.2 | 機能一覧作成 | SE | 鈴木 | 3 |  | 2025-01-16 | 2025-01-20
3 | 詳細設計 | SE | 鈴木 | 5 |  | 2025-01-21 | 2025-01-27
3.1 | API設計 | SE | 鈴木 | 3 |  | 2025-01-21 | 2025-01-23
3.2 | DB設計 | SE | 鈴木 | 2 |  | 2025-01-24 | 2025-01-27
4 | 実装 | PG | 田中 | 15 |  | 2025-01-28 | 2025-02-14
4.1 | フロントエンド実装 | PG | 田中 | 8 |  | 2025-01-28 | 2025-02-05
4.2 | バックエンド実装 | PG | 田中 | 7 |  | 2025-02-06 | 2025-02-14
5 | テスト | PG | 田中 | 6 |  | 2025-02-17 | 2025-02-24
5.1 | 単体テスト | PG | 田中 | 3 |  | 2025-02-17 | 2025-02-19
5.2 | 結合テスト | PG | 田中 | 3 |  | 2025-02-20 | 2025-02-24
6 | リリース | PM | 佐藤 | 1 |  | 2025-02-28 | 2025-02-28