## WBS
負荷管理用WBSテンプレート
※ WBS（負荷管理）は「進捗」よりも、誰に・いつ・どれだけ負荷が乗っているかを見える化するWBSです。
WBS_ID | タスク名 | 担当 | 開始予定日 | 終了予定日 | 週（配分） | 工数 （人日） | 稼働率 （％） | 配分工数 （人日） | 優先度 | 備考
1 | 要件定義 | 佐藤 | 2025-01-06 | 2025-01-17 | 2025-W02 | 10 | 100 | 10 | 高 | ヒアリング2回想定
1.1 | 業務ヒアリング | 佐藤 | 2025-01-06 | 2025-01-10 | 2025-W02 | 5 | 100 | 5 | 高
1.2 | 要件整理・資料化 | 佐藤 | 2025-01-13 | 2025-01-17 | 2025-W03 | 5 | 100 | 5 | 高
2 | 基本設計 | 鈴木 | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 2025-W03 | 8 | 80 | 6.4 | 高 | レビュー1回想定
2.1 | 画面一覧作成 | 鈴木 | 2025-01-13 | 2025-01-17 | 2025-W03 | 4 | 80 | 3.2 | 中
2.2 | 機能一覧作成 | 鈴木 | 2025-01-20 | 2025-01-24 | 2025-W04 | 4 | 80 | 3.2 | 中
3 | 詳細設計（API/DB） | 鈴木 | 2025-01-27 | 2025-02-07 | 2025-W05 | 10 | 60 | 6 | 中 | 他案件と並行
3.1 | API設計 | 鈴木 | 2025-01-27 | 2025-01-31 | 2025-W05 | 5 | 60 | 3 | 中
3.2 | DB設計 | 鈴木 | 2025-02-03 | 2025-02-07 | 2025-W06 | 5 | 60 | 3 | 中
4 | 実装（フロント） | 田中 | 2025-02-03 | 2025-02-14 | 2025-W06 | 8 | 100 | 8 | 高
4.1 | 画面A〜C実装 | 田中 | 2025-02-03 | 2025-02-07 | 2025-W06 | 4 | 100 | 4 | 高
4.2 | 画面D〜F実装 | 田中 | 2025-02-10 | 2025-02-14 | 2025-W07 | 4 | 100 | 4 | 高
5 | 実装（バックエンド） | 田中 | 2025-02-10 | 2025-02-21 | 2025-W07 | 10 | 80 | 8 | 高 | API追加の可能性あり
5.1 | API実装 | 田中 | 2025-02-10 | 2025-02-14 | 2025-W07 | 5 | 80 | 4 | 高
5.2 | バッチ/ジョブ実装 | 田中 | 2025-02-17 | 2025-02-21 | 2025-W08 | 5 | 80 | 4 | 中
6 | テスト | 佐藤 | 2025-02-24 | 2025-03-07 | 2025-W09 | 6 | 50 | 3 | 中 | レビューと並行
6.1 | 受入テスト準備 | 佐藤 | 2025-02-24 | 2025-02-28 | 2025-W09 | 3 | 50 | 1.5 | 中
6.2 | 受入テスト実施 | 佐藤 | 2025-03-03 | 2025-03-07 | 2025-W10 | 3 | 50 | 1.5 | 中